瑞康临床医学院关于开展“教育思想大讨论活动“策划书

为推进我院教育改革，开阔视野，将我院教育理念引导到贯彻落实党的“坚持以德树人，推进教育改革”的精神上，提高育人质量，实现转型发展，更好的迎接临床医学专业认证的工作。我院拟开展以“责任、质量、改革、创新”为主题的教育思想大讨论之系列活动。具体方案如下：

- 活动主题：责任、质量、改革、创新

结合我院“传承、诚信、创新、敬业”的院训，深入开展“教育教学方式方法、学生学习方式方法、师生考核和评价方式方法”等综合改革，进一步巩固人才培养中心地位，努力提升人才培养质量。

- 活动时间：

第一个阶段（4月12日前）是动员与学习阶段，在此期间，要求前各教研室、各科室落实负责人，组织学习有关文件和领导讲话精神，开展广泛的宣传动员和深入的理论学习。

第二个阶段（4月15日前）是调研与研讨阶段，要求各教研室、各科室根据学校安排，按照2016全国教育工作会议精神和学校深化创新创业教育改革提高人才培养质量的要求，广泛开展专题调研，在研究制定各教研室、各科室教学工作发展的思路、目标和方案，研究解决在各教学环节中如理论课、实验课、见习、实习过程中，以及教学大纲、教学设计、讲稿如何结合或体现“以学生为中心”的教育思想理念。

第三个阶段（4月20日前）为交流与总结阶段，要求在各教研室总结报送大讨论情况，形成学习心得、调研报告、交流讨论、建设方案等，完成大讨论相关活动总结。

- 活动地点：广西中医药大学瑞康临床医学院

- 主办单位：瑞康临床医学院教务学生部

- 活动对象：瑞康临床医学院全体教师、学生

- 活动形式：

分为动员学习、专家培训知识讲座、集中研讨、调查问卷、成果物化等活动形式，具体安排如下：

- 动员学习

按照学校要求召开动员大会，组织教职工认真学习有关文件精神。

- 专家培训知识讲座

邀请校内外专家围绕活动主题开展系列专题培训以及相关知识讲座，研讨深化“以学生为中心”的教学方法改革背景下教研工作的方向与策略，并以自身的经验进行拓展和深化。

- 集中研讨

紧紧围绕“责任、质量、改革、创新”主题，根据国家高等教育改革有关要求和学校提出的发展目标，结合当前临床医学专业认证面临的机遇和挑战，组织各教研室开展集中研讨，提出以下指导性议题：

1.教师议题

（1）如何应对信息化发展对我校教师教育教学带来的机遇和挑战。

（2）面对信息化发展的挑战，我在教育教学中好的做法和经验。

（3）进一步加强课程建设，创新教育教学方法和手段，提升课堂教学效果。

（4）推进基于学生自主学习为导向的考核评价机制建设，引导学生自主学习。

2.学生议题

（1）如何应对信息化发展对我校学生学习带来的机遇和挑战。

（2）我的学习方法存在的问题及主客观原因。

（3）进一步改进学习方法，激发学习动力，提升学习效果的措施。

（4）可供同学们分享和借鉴的好的学习方法。

- 调查问卷

对全院教师关于“教育改革背景下教研转型”知识的领悟程度以问卷的形式展开调查，对调查结果进行总结分析，并提出相关建议。

- 成果物化

向全院教师开展主题为“以学生为中心”深化教育改革背景下教研转型的方向与策略”的征文活动，结合课堂改革、教学改革、教育综合评价改革及教研工作时间，阐述对新时期教研工作转型的认识与建议。在《瑞康临床医学院院报》开辟专栏，刊登优秀来稿，并组织评选优秀作品，予以表彰。

- 活动要求

1.提高认识，全员参与。全校师生要充分认识本次教育思想大讨论活动对学校事业改革发展的重要意义，积极参加各项活动。各相关部门按照学校统一部署，结合本部门实际，制定详实的实施方案并认真落实。

2.精心组织，落实到位。各相关部门要周密安排，精心组织，做到人人参与，深入讨论。

3.认真开展，务求实效。要围绕学校发展目标，把开展教育思想大讨论的过程变为应对挑战、谋划对策、破解难题、推动工作的过程，努力在思想认识上见成效，在问题解决上见成效，在实践发展上见成效。

瑞康临床医学院教务学生部

2016年4月1日